## ACTIDADES
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | CANTIDAD | UND | RENDIMIENTO 1 | RENDIMIENTO 2 | RENDIMIENTO 3 | Tiempo optimista | Tiempo mas probable | Tiempo pesimista | Tiempo esperado | Variación (T) | cuadrillas |  | Duración
1 | Descapote del terreno | 800 | m2 | 130 | 78 | 56 | 6.1538 | 10.2564 | 14.2857 | 10.2442 | 0.46753 | 2 | 5.1221 | 6
2 | Instalación cerramiento del lote | 220 | m | 30 | 21 | 16 | 7.3333 | 10.4762 | 13.75 | 10.498 | 0.27438 | 2 | 5.249 | 6
3 | Explanación del terreno | 650 | m2 | 130 | 100 | 68 | 5 | 6.5 | 9.5588 | 6.7598 | 0.0625 | 1 | 6.7598 | 7
4 | Localización y Replanteo | 300 | m2 | 110 | 80 | 55 | 2.7273 | 3.75 | 5.4545 | 3.8636 | 0.029055 | 1 | 3.8636 | 4
5 | Excavación Zapatas | 44 | m3 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 13.75 | 17.6 | 33.8462 | 19.666 | 0.41174 | 3 | 6.5553 | 7
6 | Excavación vigas de fundación | 15 | m3 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 3.9474 | 6 | 11.5385 | 6.581 | 0.11704 | 1 | 6.581 | 7
7 | Corte y figurado de hierro | 3500 | kg | 700 | 450 | 300 | 5 | 7.7778 | 11.6667 | 7.963 | 0.21433 | 2 | 3.9815 | 4
8 | Vaciado de solado en zapata | 23 | m2 | 70 | 60 | 45 | 0.32857 | 0.38333 | 0.51111 | 0.3955 | 8.3302e-05 | 1 | 0.3955 | 1
9 | Vaciado de solado en vigas de fundación | 10 | m2 | 30 | 25 | 12 | 0.33333 | 0.4 | 0.83333 | 0.46111 | 0.00012346 | 1 | 0.46111 | 1
10 | Colocación de hierro zapatas | 260 | kg | 315 | 200 | 102 | 0.8254 | 1.3 | 2.549 | 1.4291 | 0.0062569 | 1 | 1.4291 | 2
11 | Colocación de hierro vigas de fundación | 300 | kg | 315 | 200 | 102 | 0.95238 | 1.5 | 2.9412 | 1.6489 | 0.0083302 | 1 | 1.6489 | 2
12 | Colocación de hierro columnas 1 nivel | 220 | kg | 320 | 200 | 88 | 0.6875 | 1.1 | 2.5 | 1.2646 | 0.0047266 | 1 | 1.2646 | 2
13 | Vaciado de zapatas | 28 | m3 | 7.5 | 4 | 4 | 3.7333 | 7 | 7 | 6.4556 | 0.29642 | 1 | 6.4556 | 7
14 | Vaciado de vigas de fundación | 10 | m3 | 6.5 | 3.5 | 35 | 1.5385 | 2.8571 | 0.28571 | 2.2088 | 0.048303 | 1 | 2.2088 | 3
15 | Armado y vaciado de columnas 1 nivel | 9 | m3 | 4.5 | 3 | 2.1 | 2 | 3 | 4.2857 | 3.0476 | 0.027778 | 1 | 3.0476 | 4
16 | Armado de losa de entrepiso 2nivel | 200 | m2 | 33 | 20 | 16 | 6.0606 | 10 | 12.5 | 9.7601 | 0.43108 | 2 | 4.8801 | 5
17 | Vaciado de placa de piso | 200 | m2 | 230 | 180 | 110 | 0.86957 | 1.1111 | 1.8182 | 1.1887 | 0.0016207 | 1 | 1.1887 | 2
18 | Colocación de hierro columnas 2 nivel | 190 | kg | 320 | 200 | 88 | 0.59375 | 0.95 | 2.1591 | 1.0921 | 0.0035254 | 1 | 1.0921 | 2
19 | Vaciado losa de entrepiso 2 nivel | 200 | m2 | 200 | 120 | 65 | 1 | 1.6667 | 3.0769 | 1.7906 | 0.012346 | 1 | 1.7906 | 2
20 | Armado de escaleras primer tramo | 5 | m2 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.9231 | 2.7778 | 4.5455 | 2.9299 | 0.020292 | 1 | 2.9299 | 3
21 | Colocación acero de escaleras primer tramo | 225 | kg | 210 | 160 | 110 | 1.0714 | 1.4062 | 2.0455 | 1.457 | 0.003114 | 1 | 1.457 | 2
22 | Mampostería 1 nivel | 380 | m2 | 28 | 18 | 13 | 13.5714 | 21.1111 | 29.2308 | 21.2078 | 1.5791 | 3 | 7.0693 | 8
23 | Vaciado de escaleras primer tramo | 5 | m2 | 7 | 6 | 5 | 0.71429 | 0.83333 | 1 | 0.84127 | 0.00039368 | 1 | 0.84127 | 1
24 | Armado y vaciado de columnas 2 nivel | 8 | m3 | 4.5 | 3 | 2.1 | 1.7778 | 2.6667 | 3.8095 | 2.709 | 0.021948 | 1 | 2.709 | 3
25 | Armado de losa de entrepiso 3nivel | 200 | m2 | 33 | 20 | 16 | 6.0606 | 10 | 12.5 | 9.7601 | 0.43108 | 2 | 4.8801 | 5
26 | Colocación de hierro columnas 3 nivel | 190 | kg | 320 | 200 | 88 | 0.59375 | 0.95 | 2.1591 | 1.0921 | 0.0035254 | 1 | 1.0921 | 2
27 | Vaciado losa de entrepiso 3 nivel | 200 | m2 | 200 | 120 | 65 | 1 | 1.6667 | 3.0769 | 1.7906 | 0.012346 | 1 | 1.7906 | 2
28 | Armado de escaleras segundo tramo | 5 | m2 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.9231 | 2.7778 | 4.5455 | 2.9299 | 0.020292 | 1 | 2.9299 | 3
29 | Colocación acero de escaleras segundo tramo | 225 | kg | 210 | 160 | 110 | 1.0714 | 1.4062 | 2.0455 | 1.457 | 0.003114 | 1 | 1.457 | 2
30 | Armado y vaciado de columnas 3 nivel | 8 | m3 | 4.5 | 3 | 2.1 | 1.7778 | 2.6667 | 3.8095 | 2.709 | 0.021948 | 1 | 2.709 | 3
31 | Revoque 1 piso | 760 | m2 | 27 | 17 | 12.5 | 28.1481 | 44.7059 | 60.8 | 44.6286 | 7.6155 | 4 | 11.1572 | 12
32 | Revoque cielo 1 piso | 180 | m2 | 23 | 15 | 12 | 7.8261 | 12 | 15 | 11.8043 | 0.48393 | 2 | 5.9022 | 6
33 | Vaciado de escaleras segundo tramo | 5 | m2 | 7 | 6 | 5 | 0.71429 | 0.83333 | 1 | 0.84127 | 0.00039368 | 1 | 0.84127 | 1
34 | Mampostería 2 nivel | 300 | m2 | 28 | 18 | 13 | 10.7143 | 16.6667 | 23.0769 | 16.743 | 0.98419 | 3 | 5.581 | 6
35 | Colocación puertas y ventanas 1 nivel | 8 | und | 10 | 6 | 4 | 0.8 | 1.3333 | 2 | 1.3556 | 0.0079012 | 1 | 1.3556 | 2
36 | Revoque 2 nivel | 610 | m2 | 27 | 17 | 12.5 | 22.5926 | 35.8824 | 48.8 | 35.8203 | 4.906 | 3 | 11.9401 | 12
37 | Revoque cielo 2 piso | 180 | m2 | 23 | 15 | 12 | 7.8261 | 12 | 15 | 11.8043 | 0.48393 | 2 | 5.9022 | 6
38 | Armado de vigas de amarre para cubierta | 210 | m | 71 | 50 | 38 | 2.9577 | 4.2 | 5.5263 | 4.214 | 0.042866 | 1 | 4.214 | 5
39 | Colocación acero vigas de amarre cubierta | 350 | kg | 210 | 160 | 110 | 1.6667 | 2.1875 | 3.1818 | 2.2664 | 0.0075352 | 1 | 2.2664 | 3
40 | Vaciado vigas de amarre de cubierta | 210 | m | 71 | 60 | 53 | 2.9577 | 3.5 | 3.9623 | 3.4867 | 0.0081677 | 1 | 3.4867 | 4
41 | Construcción de cubierta | 250 | m2 | 36 | 25 | 18 | 6.9444 | 10 | 13.8889 | 10.1389 | 0.25934 | 2 | 5.0694 | 6
42 | Instalación de pisos 1 nivel | 180 | m2 | 32 | 19 | 13 | 5.625 | 9.4737 | 13.8462 | 9.561 | 0.41145 | 2 | 4.7805 | 5
43 | Estuco 1 nivel muros | 620 | m2 | 34 | 22 | 15 | 18.2353 | 28.1818 | 41.3333 | 28.716 | 2.7481 | 3 | 9.572 | 10
44 | Colocación puertas y ventanas 2 nivel | 6 | und | 10 | 6 | 4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.0167 | 0.0044444 | 1 | 1.0167 | 2
45 | Estuco 1 nivel cielos | 180 | m2 | 30 | 20 | 12 | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 0.25 | 2 | 4.75 | 5
46 | Instalación de pisos 2 nivel | 170 | m2 | 32 | 19 | 13 | 5.3125 | 8.9474 | 13.0769 | 9.0298 | 0.36701 | 2 | 4.5149 | 5
47 | Estuco 2 nivel | 520 | m2 | 34 | 22 | 15 | 15.2941 | 23.6364 | 34.6667 | 24.0844 | 1.9331 | 3 | 8.0281 | 9
48 | Instalación de piso en escaleras primer tramo | 8 | m2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.6667 | 4 | 2.7778 | 0.012346 | 1 | 2.7778 | 3
49 | Mampostería 3 nivel | 300 | m2 | 28 | 18 | 13 | 10.7143 | 16.6667 | 23.0769 | 16.743 | 0.98419 | 2 | 8.3715 | 9
50 | Revoque 3 nivel | 610 | m2 | 27 | 17 | 12.5 | 22.5926 | 35.8824 | 48.8 | 35.8203 | 4.906 | 4 | 8.9551 | 9
51 | Estuco 3 nivel | 520 | m2 | 34 | 22 | 15 | 15.2941 | 23.6364 | 34.6667 | 24.0844 | 1.9331 | 3 | 8.0281 | 9
52 | Instalación de piso en escaleras segundo tramo | 8 | m2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.6667 | 4 | 2.7778 | 0.012346 | 1 | 2.7778 | 3
53 | Colocación puertas y ventanas 3 nivel | 6 | und | 10 | 6 | 4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.0167 | 0.0044444 | 1 | 1.0167 | 2
54 | Enchapes en zonas húmedas 1 piso | 30 | m2 | 25 | 16 | 10 | 1.2 | 1.875 | 3 | 1.95 | 0.012656 | 1 | 1.95 | 2
55 | Instalación de mueble para cocina | 1 | und | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 2.5 | 3
56 | Instalación aparatos sanitarios 1 Nivel | 3 | und | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 0.0069444 | 1 | 1.6667 | 2
57 | Pulida y brillada de pisos 1 nivel | 180 | m2 | 40 | 30 | 20 | 4.5 | 6 | 9 | 6.25 | 0.0625 | 1 | 6.25 | 7
58 | Instalación aparatos sanitarios 2 Nivel | 6 | und | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.027778 | 1 | 3.3333 | 4
59 | Pulida y brillada de pisos 2 Nivel | 170 | m2 | 40 | 30 | 20 | 4.25 | 5.6667 | 8.5 | 5.9028 | 0.055748 | 1 | 5.9028 | 6
60 | Aplicación de pintura 1 nivel muros | 620 | m2 | 30 | 21 | 14 | 20.6667 | 29.5238 | 44.2857 | 30.5079 | 2.1791 | 3 | 10.1693 | 11
61 | Aplicación pintura 1 nivel cielos | 180 | m2 | 20 | 15 | 10 | 9 | 12 | 18 | 12.5 | 0.25 | 2 | 6.25 | 7
62 | Enchapes en zonas húmedas 2 piso | 25 | m2 | 25 | 16 | 10 | 1 | 1.5625 | 2.5 | 1.625 | 0.0087891 | 1 | 1.625 | 2
63 | Aplicación de pintura 2 nivel muros | 620 | m2 | 30 | 21 | 14 | 20.6667 | 29.5238 | 44.2857 | 30.5079 | 2.1791 | 3 | 10.1693 | 11
64 | Instalación de pisos 3 nivel | 170 | m2 | 32 | 19 | 13 | 5.3125 | 8.9474 | 13.0769 | 9.0298 | 0.36701 | 2 | 4.5149 | 5
65 | Enchapes en zonas húmedas 3 piso | 30 | m2 | 25 | 16 | 10 | 1.2 | 1.875 | 3 | 1.95 | 0.012656 | 1 | 1.95 | 2
66 | Instalación aparatos sanitarios 3 Nivel | 3 | und | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 0.0069444 | 1 | 1.6667 | 2
67 | Pulida y brillada de pisos 3 Nivel | 140 | m2 | 40 | 30 | 20 | 3.5 | 4.6667 | 7 | 4.8611 | 0.037809 | 1 | 4.8611 | 5
68 | Aplicación pintura 2 nivel cielos | 180 | m2 | 20 | 15 | 10 | 9 | 12 | 18 | 12.5 | 0.25 | 2 | 6.25 | 7
69 | Aplicación de pintura 3 Nivel | 520 | m2 | 30 | 21 | 14 | 17.3333 | 24.7619 | 37.1429 | 25.5873 | 1.5329 | 3 | 8.5291 | 9
70 | Aseo y entrega. | 250 | m2 | 100 | 80 | 62 | 2.5 | 3.125 | 4.0323 | 3.172 | 0.010851 | 1 | 3.172 | 4
Tiempo Asumido de 165 días
Note on C1: Autor: La cantidad de obra es la que los alumnos calcuron luego de hacer el estudio de planos.
Note on H1: Autor: La duración es igual a la Cantidad de obra calculada, dividido el rendimiento, y el resultado será en dias enteros.

## Hoja2
DUR
1 | Descapote del terreno | 6 | Descapote del terreno |  | Instalación cerramiento del lote
1
6
0
2 | Instalación cerramiento del lote | 6 |  | 0 | 0 | 130 | 0
0
0
0
3 | Explanación del terreno | 7 |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
0
0
0
4 | Localización y Replanteo | 4 | Localización y Replanteo |  |  |  | #REF!
4
4
0
5 | Excavación Zapatas | 7 |  | 0
0
6 | Excavación vigas de fundación | 7
0
7 | Corte y figurado de hierro | 4
0
8 | Vaciado de solado en zapata | 1
0
9 | Vaciado de solado en vigas de fundación | 1
0
10 | Colocación de hierro zapatas | 2
0
11 | Colocación de hierro vigas de fundación | 2
0
12 | Colocación de hierro columnas 1 nivel | 2
0
13 | Vaciado de zapatas | 7
0
14 | Vaciado de vigas de fundación | 3
0
15 | Armado y vaciado de columnas 1 nivel | 4
0
16 | Armado de losa de entrepiso 2nivel | 5
0
17 | Vaciado de placa de piso | 2
0
18 | Colocación de hierro columnas 2 nivel | 2
0
19 | Vaciado losa de entrepiso 2 nivel | 2
0
20 | Armado de escaleras primer tramo | 3
0
21 | Colocación acero de escaleras primer tramo | 2
0
22 | Mampostería 1 nivel | 8
0
23 | Vaciado de escaleras primer tramo | 1
0
24 | Armado y vaciado de columnas 2 nivel | 3
0
25 | Armado de losa de entrepiso 3nivel | 5
0
26 | Colocación de hierro columnas 3 nivel | 2
0
27 | Vaciado losa de entrepiso 3 nivel | 2
0
28 | Armado de escaleras segundo tramo | 3
0
29 | Colocación acero de escaleras segundo tramo | 2
0
30 | Armado y vaciado de columnas 3 nivel | 3
0
31 | Revoque 1 piso | 12
0
32 | Revoque cielo 1 piso | 6
0
33 | Vaciado de escaleras segundo tramo | 1
0
34 | Mampostería 2 nivel | 6
0
35 | Colocación puertas y ventanas 1 nivel | 2
0
36 | Revoque 2 nivel | 12
0
37 | Revoque cielo 2 piso | 6
0
38 | Armado de vigas de amarre para cubierta | 5
0
39 | Colocación acero vigas de amarre cubierta | 3
0
40 | Vaciado vigas de amarre de cubierta | 4
0
41 | Construcción de cubierta | 6
0
42 | Instalación de pisos 1 nivel | 5
0
43 | Estuco 1 nivel muros | 10
0
44 | Colocación puertas y ventanas 2 nivel | 2
0
45 | Estuco 1 nivel cielos | 5
0
46 | Instalación de pisos 2 nivel | 5
0
47 | Estuco 2 nivel | 9
0
48 | Instalación de piso en escaleras primer tramo | 3
0
49 | Mampostería 3 nivel | 9
0
50 | Revoque 3 nivel | 9
0
51 | Estuco 3 nivel | 9
0
52 | Instalación de piso en escaleras segundo tramo | 3
0
53 | Colocación puertas y ventanas 3 nivel | 2
0
54 | Enchapes en zonas húmedas 1 piso | 2
0
55 | Instalación de mueble para cocina | 3
0
56 | Instalación aparatos sanitarios 1 Nivel | 2
0
57 | Pulida y brillada de pisos 1 nivel | 7
0
58 | Instalación aparatos sanitarios 2 Nivel | 4
0
59 | Pulida y brillada de pisos 2 Nivel | 6
0
60 | Aplicación de pintura 1 nivel muros | 11
0
61 | Aplicación pintura 1 nivel cielos | 7
0
62 | Enchapes en zonas húmedas 2 piso | 2
0
63 | Aplicación de pintura 2 nivel muros | 11
0
64 | Instalación de pisos 3 nivel | 5
0
65 | Enchapes en zonas húmedas 3 piso | 2
0
66 | Instalación aparatos sanitarios 3 Nivel | 2
0
67 | Pulida y brillada de pisos 3 Nivel | 5
0
68 | Aplicación pintura 2 nivel cielos | 7
0
69 | Aplicación de pintura 3 Nivel | 9
0
70 | Aseo y entrega. | 4
0
0
Tiempo Asumido de 165 días
0
0
0

## RED
[55 empty] | Armado de vigas de amarre para cubierta |  |  |  | Colocación acero vigas de amarre cubierta |  |  |  | Vaciado vigas de amarre de cubierta |  |  |  | Construcción de cubierta
[71 empty] | Mampostería 3 nivel |  |  |  | Revoque 3 nivel |  |  |  | Colocación puertas y ventanas 3 nivel |  |  |  | Estuco 3 nivel |  |  |  | Aplicación de pintura 3 Nivel |  |  |  | Instalación de pisos 3 nivel |  |  |  | Instalación aparatos sanitarios 3 Nivel
[55 empty] | 64 | 38 | 69 |  | 69 | 39 | 72 |  | 72 | 40 | 76 |  | 76 | 41 | 82
[55 empty] | 71 | 5 | 76 |  | 76 | 3 | 79 |  | 79 | 4 | 83 |  | 83 | 6 | 89 |  | 82 | 49 | 91 |  | 91 | 50 | 100 |  | 100 | 53 | 102 |  | 102 | 51 | 111 |  | 111 | 69 | 120 |  | 120 | 64 | 125 |  | 125 | 66 | 127 | Pulida y brillada de pisos 3 Nivel
[57 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 89 | 9 | 98 |  | 98 | 9 | 107 |  | 107 | 2 | 109 |  | 109 | 9 | 118 |  | 118 | 9 | 127 |  | 127 | 5 | 132 |  | 132 | 2 | 134
[52 empty] | Armado y vaciado de columnas 3 nivel | [20 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 127 | 67 | 132
[73 empty] | Enchapes en zonas húmedas 1 piso | [9 empty] | Enchapes en zonas húmedas 3 piso | [9 empty] | Instalación aparatos sanitarios 1 Nivel |  |  |  |  | 134 | 5 | 139
[52 empty] | 61 | 30 | 64 | [45 empty] | 7
[52 empty] | 68 | 3 | 71 | [18 empty] | 91 | 54 | 93 | [7 empty] | 102 | 65 | 104 | [7 empty] | 129 | 56 | 131
[54 empty] | 7 | [18 empty] | 94 | 2 | 96 | [7 empty] | 116 | 2 | 118 | [7 empty] | 130 | 2 | 132
[75 empty] | 3 | [9 empty] | 14 | [9 empty] | 1
|  |  | Instalación cerramiento del lote | [5 empty] | Excavación Zapatas |  |  | Vaciado de solado en zapata | [10 empty] | Vaciado de zapatas | [8 empty] | Vaciado losa de entrepiso 2 nivel |  |  | Colocación de hierro columnas 2 nivel |  |  |  | Armado y vaciado de columnas 2 nivel |  |  |  | Armado de losa de entrepiso 3nivel |  |  | Vaciado losa de entrepiso 3 nivel |  |  | Colocación de hierro columnas 3 nivel |  |  | Vaciado de placa de piso |  |  |  |  | Mampostería 1 nivel |  |  |  | Revoque cielo 1 piso |  |  |  | Revoque 1 piso |  |  |  | Colocación puertas y ventanas 1 nivel |  |  |  | Estuco 1 nivel cielos |  |  |  | Estuco 1 nivel muros |  |  |  | Aplicación pintura 1 nivel cielos |  |  |  | Aplicación de pintura 1 nivel muros |  |  |  | Instalación de pisos 1 nivel |  |  |  | Instalación de mueble para cocina |  |  |  |  | Pulida y brillada de pisos 1 nivel |  |  | Aseo y entrega.
Colocación de hierro zapatas
|  |  | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 17 | 5 | 24 | 24 | 8 | 25 | [8 empty] | 29 | 13 | 36 | [6 empty] | 45 | 19 | 47 | 47 | 18 | 49 |  | 49 | 24 | 52 |  | 52 | 25 | 57 | 57 | 27 | 59 | 59 | 26 | 61 | 61 | 17 | 63 |  |  | 63 | 22 | 71 |  | 71 | 32 | 77 |  | 77 | 31 | 89 |  | 89 | 35 | 91 |  | 91 | 45 | 96 |  | 96 | 43 | 106 |  | 106 | 61 | 113 |  | 113 | 60 | 124 |  | 124 | 42 | 129 |  | 129 | 55 | 132 |  |  | 132 | 57 | 139 | 139 | 70 | 143
|  |  | 7 | 6 | 13 |  |  |  | 17 | 7 | 24 | 24 | 1 | 25 | 25 | 10 | 27 | [5 empty] | 29 | 7 | 36 | [6 empty] | 45 | 2 | 47 | 47 | 2 | 49 |  | 49 | 3 | 52 |  | 52 | 5 | 57 | 57 | 2 | 59 | 59 | 2 | 61 | 61 | 2 | 63 |  |  | 63 | 8 | 71 |  | 71 | 6 | 77 |  | 77 | 12 | 89 |  | 89 | 2 | 91 |  | 91 | 5 | 96 |  | 96 | 10 | 106 |  | 106 | 7 | 113 |  | 113 | 11 | 124 |  | 124 | 5 | 129 |  | 129 | 3 | 132 |  |  | 132 | 7 | 139 | 139 | 4 | 143
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 25 | 2 | 27 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[17 empty] | 0 | [39 empty] | Mampostería 2 nivel |  |  |  | Revoque cielo 2 piso |  |  |  | Revoque 2 nivel |  |  |  | Colocación puertas y ventanas 2 nivel |  |  |  | Enchapes en zonas húmedas 2 piso |  |  |  | Estuco 2 nivel |  |  |  | Aplicación pintura 2 nivel cielos |  |  |  | Aplicación de pintura 2 nivel muros | [7 empty] | Instalación de piso en escaleras primer tramo
Descapote del terreno | [5 empty] | Localización y Replanteo | [5 empty] | Corte y figurado de hierro | [5 empty] | Colocación de hierro columnas 1 nivel | [7 empty] | Armado y vaciado de columnas 1 nivel |  |  | Armado de losa de entrepiso 2nivel | [16 empty] | Armado de escaleras segundo tramo |  |  | Colocación acero de escaleras segundo tramo |  |  | Vaciado de escaleras segundo tramo |  |  |  |  | 63 | 34 | 69 |  | 69 | 37 | 75 |  | 75 | 36 | 87 |  | 87 | 44 | 89 |  | 89 | 62 | 91 |  | 91 | 47 | 100 |  | 100 | 68 | 107 |  | 107 | 63 | 118 | [5 empty] | 129 | 48 | 132
[57 empty] | 69 | 6 | 75 |  | 75 | 6 | 81 |  | 81 | 12 | 93 |  | 93 | 2 | 95 |  | 95 | 2 | 97 |  | 97 | 9 | 106 |  | 106 | 7 | 113 |  | 113 | 11 | 124 | [5 empty] | 129 | 3 | 132
0 | 1 | 6 |  |  |  | 13 | 4 | 17 |  |  |  | 17 | 7 | 21 |  |  |  | 27 | 12 | 29 | [5 empty] | 36 | 15 | 40 | 40 | 16 | 45 | [14 empty] | 57 | 28 | 60 | 60 | 29 | 62 | 62 | 33 | 63 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
0 | 6 | 6 |  |  |  | 13 | 4 | 17 |  |  |  | 21 | 4 | 25 |  |  |  | 27 | 2 | 29 | [5 empty] | 36 | 4 | 40 | 40 | 5 | 45 | [14 empty] | 63 | 3 | 66 | 66 | 2 | 68 | 68 | 1 | 69 | [34 empty] | Instalación de pisos 2 nivel |  |  |  | Instalación aparatos sanitarios 2 Nivel
|  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
[89 empty] | 118 | 46 | 123 |  | 123 | 58 | 127 |  |  | Pulida y brillada de pisos 2 Nivel
[15 empty] | Colocación de hierro vigas de fundación | [73 empty] | 124 | 5 | 129 |  | 129 | 4 | 133
|  |  | Explanación del terreno | [5 empty] | Excavación vigas de fundación |  |  | Vaciado de solado en vigas de fundación | [8 empty] | Vaciado de vigas de fundación | [10 empty] | Armado de escaleras primer tramo |  |  |  | Colocación acero de escaleras primer tramo |  |  |  |  | Vaciado de escaleras primer tramo | [49 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 127 | 59 | 133
[15 empty] | 25 | 11 | 27 | [75 empty] | Instalación de piso en escaleras segundo tramo |  |  |  |  | 133 | 6 | 139
|  |  | 6 | 3 | 13 |  |  |  | 17 | 6 | 24 | 24 | 9 | 25 | 25 | 2 | 27 |  |  |  | 27 | 14 | 30 | [8 empty] | 45 | 20 | 48 |  | 48 | 21 | 50 |  |  | 50 | 23 | 51 | [56 empty] | 6
|  |  | 6 | 7 | 13 |  |  |  | 17 | 7 | 24 | 24 | 1 | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 3 | 36 | [8 empty] | 57 | 3 | 60 |  | 60 | 2 | 62 |  |  | 62 | 1 | 63 | [49 empty] | 123 | 52 | 126
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | [49 empty] | 130 | 3 | 133
7